## Project Mgmt w Gantt Sched - EX
PROJECTO TITULO | DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA EN LA BASE PARA FUNCIONARIOS Y ASOCIADOS DE LA ASADA EN SAN PEDRO DE BARVA, COSTA RICA
INTEGRANTES | GUERRERO LEDEZMA JOSHUA GERARDO MORA GONZÁLEZ GERARDO ANTONIO OSORIO AVILA JOSHUA MANUEL RAMOS RODRIGUEZ EDUARDO JOSUE
UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD FIDÉLITAS ESCUELA DE INGENIERÍAS
FECHA | 2026-07-10
TASK | TASK | TASK | START | DUE | DURATION | PCT OF TASK | Semana 1 |  |  |  |  | semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15
ID | TITLE | OWNER | DATE | DATE | IN DAYS | COMPLETE | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | definir el contexto
1.1 | seleccionar una empresa | Eduardo R | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 6 | 100%
1.1.1 | describir el problema | Gerardo G | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 6 | 100%
1.2 | justificar como resolvera problema | Joshua O | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 6 | 100%
1.3
1.4
1.5
1.6
2 | diseño de la base de datos
2.1 | diseñar el diagrama ERD | Gerardo G | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 6 | 100%
2.2 | crear el modelo fisico | Gerardo G | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 4 | 100%
2.3 | creacion de tablas | Joshua G | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 4 | 100%
2.4 | creacion de indices y restricciones | Joshua G | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 4 | 100%
3 | creacion de usuarios
3.1 | crear al menos 3 usuarios | Gerardo G | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2 | 100%
3.2 | definiir perfiles con restricciones | Gerardo G | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2 | 100%
3.2.1 | limite de sesiones | Eduardo R | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 3 | 100%
3.2.2 | tiempo de inactividad | Eduardo R | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 3 | 100%
3.3
3.3.1
4 | Implementacion inicial
4.1 | crear esquema organizados | Joshua G | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 5 | 100%
4.2 | crear tablas con claves primarias | Joshua G | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 5 | 100%
4.3 | implementar indices iniciales | Eduardo R | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2 | 100%
4.4 | restricciones de integridad | Joshua O | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2 | 100%
5 | carga inicial de datos
5.1 | insert de 50 datos a tablas | Joshua O | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2 | 100%
5.2 | insert de 150 datos a tablas | Eduardo R | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 3 | 100%
5.3 | iinsert de 300 datos a factura | Joshua O | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2 | 100%
5.4
6 | documentacion
6.1 | creacion de word compartido | todos | 2026-05-18 | 2026-07-06 | 49 | 100%
6.2 | formato | todos | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 3 | 100%
6.3 | documentacion | todos | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2 | 100%
6.4 | evidencia | todos | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2 | 100%
7 | configuracion inicial
7.1 | creacion tablaespace | Eduardo R | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2 | 100%
7.2 | especificar tamaño inicial | Eduardo R | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2 | 100%
7.3 | configurarion de autoextension | Eduardo R | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 3 | 100%
7.4